## Basic Project with Gantt _ Depe
At Risk | Task Name | Start Date | End Date | Assigned To | Duration | Predecessors | Comments
-
| Przygotowanie do realizacji projektu | 2016-09-19 | 2016-09-27 |  | 7d
| Zebranie wymagań | 2016-09-19 | 2016-09-21 | maciejlozowski@gmail.com | 3d
| Wymyślenie modelu aplikacji pasującego do wymagań | 2016-09-22 | 2016-09-23 | maciejlozowski@gmail.com | 2d | 5
| Tworzenie diagramów | 2016-09-26 | 2016-09-27 | maciejlozowski@gmail.com | 2d | 5, 6
| Implementacja | 2016-09-25 | 2016-10-06 |  | 10d
| Przygotowanie narzędzi, bibliotek i innych | 2016-09-25 | 2016-09-26 | maciejlozowski@gmail.com | 2d
| Pisanie części serwerowej | 2016-09-27 | 2016-10-03 | maciejlozowski@gmail.com | 5d | 9
| Pisanie części klienckiej | 2016-10-04 | 2016-10-06 | maciejlozowski@gmail.com | 3d | 10
| Kamień milowy projektu | 2016-10-06 | 2016-10-06 | maciejlozowski@gmail.com | 0
| Testowanie i wdrażanie | 2016-09-28 | 2016-10-12 |  | 11d
| Testy eksploracyjne | 2016-09-28 | 2016-10-06 | maciejlozowski@gmail.com | 7d
| Testy jednostkowe | 2016-10-07 | 2016-10-10 | maciejlozowski@gmail.com | 2d
| Wypuszczenie Official Release'a | 2016-10-11 | 2016-10-12 | maciejlozowski@gmail.com | 2d
| Wdrożenie | 2016-10-11 | 2016-10-12 | maciejlozowski@gmail.com | 2d

## Discussions
Row 6 | Discussion Title | Sub-task 2 | Jenny Gruening | 06/27/13 6:02 PM
| Comments | You can add discussions, notes, or emails to discussions. | Jenny Gruening | 06/27/13 6:02 PM